## Arkusz1
Załącznik nr 11 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
| zadania pn. | „PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE"
REALIZACJA - ROZPOCZĘCIE LIPIEC 2017r.
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Wartość netto w PLN | Cena brutto w PLN z VAT 23% | ROK 2017 |  | ROK 2018
|  | Jedn. miary | Ilość |  |  | III kw. 2017 | IV kw. 2017 | I KW. 2018 | II KW. 2018 | III KW. 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Roboty podstawowe i pomocnicze (*)
1 | Etap I: Zakres rzeczowy obejmujący: • kompleksową przebudowę kuchni, • kompleksową przebudowę stołówki i świetlicy, • przygotowanie oddziału klasy "0" wraz z szatniami i sanitariatami, • wymianę istniejących hydrantów wnękowych DN 52 w pobliżu remontowanych sanitariatów i stołówki na nowe hydranty wnękowe DN 25 z wężem półsztywnym, oprawione 2 szafkach z miejscami na gaśnice. • kompleksowa przebudowa sanitariatów w pawilonach szkolnych wraz z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych, obejmująca również wymianę stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z wykazem stolarki, wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych i sanitarnych, • wymiana wszystkich projektowanych instalacji wewnętrznych w przebudowywanych pomieszczeniach łącznie z instalacją oświetleniową poprzez wymianę opraw na energooszczędne oprawy z źródłami ledowymi, • wymiana wentylacji oraz adaptacja istniejącej instalacji wentylacyjnej. • wykonanie termomodernizacji dachu nad przebudowywanymi pomieszczeniami wraz z wszelkimi pracami przygotowawczymi, • ustawienie istniejących stalowych szafek szatniowych jako tymczasowej lokalizacji | kpl. | 1 | 0
2 | Etap II Zakres rzeczowy obejmujący: • kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w całej szkole (z wyłączeniem pomieszczeń z I etapu), • przeprowadzenie prób instalacji centralnego ogrzewania, • wykonanie termomodernizacji dachu na całym budynku szkoły (z wyłączeniem elementów dachu wykonanych w I etapie), wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z instalacją dachową, montaż nowych wyłazów dachowych, • naprawa powierzchni kominów, • wyprowadzenie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, • wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z projektami branżowymi. | kpl. | 1 | 0
3 | Etap III Zakres rzeczowy obejmujący: • wykonanie prac z zakresu przeciwpożarowego (przegrody przeciwpożarowe, instalacje przeciwpożarowe, stolarka ewakuacyjna, chodniki ewakuacyjne, wykonanie ścianek działowych wewnętrznych, • odtworzenie drzwi z klatki schodowej na zewnątrz budynku, • remont istniejących ścianek wnęk zewnętrznych do piwnic, • doświetlenie piwnic, • wymiana oświetlenia w całym budynku (z wyłączeniem pomieszczeń etapu I), • kompleksowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zgodnie z wykazem stolarki (z wyłączeniem pomieszczeń I etapu), • wymiana posadzek wraz z wypoziomowaniem i uzyskaniem bez progowych wnętrz, zgodnie z wykazem posadzek, • malowanie ścian i sufitów po uprzednim ich oczyszczeniu z warstw istniejących i przygotowaniu do malowania poprzez skucie części spękanych tynków i zagruntowaniu podłoża (z wyłączeniem pomieszczeń I etapu), • dostarczenie i montaż niezbędnego wyposażenia i mebli według kart pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń I etapu) | kpl. | 1 | 0
4 | ETAP IV • Wykonanie kompleksowej izolacji oraz ocieplenia budynku wraz z fundamentami, elewacją oraz opaskami wokół budynku, przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy uzupełnić wszelkie ubytki w tynku oraz przygotować odpowiednio podłoże, • wykonanie ciągów komunikacyjnych. | kpl. | 1 | 0
5 | INNE - ZGODNE Z SIWZ | kpl. | 1 | 0
Razem koszt zadania |  | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
........................................
| miejscowość, data |  |  | Wykonawca | Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy
pieczęć firmowa