CZĘŚĆ OPISOWA

– DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI INWESTYCJI

| Numer etapu | Data rozpoczęcia i zakończenia etapu | Zakres prac wykonanych w ramach etapu |
| --- | --- | --- |
| I | 12-05-2011 15-09-2011 | REMONT BUDYNKU BYŁEJ SP Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KSZTAŁCENIOWO-INTEGRACYJNE W MICHNIOWIE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE : (pokrycie dachu blachą dachówkową w kolorze zielonym – 332,00 m2 wraz z obróbkami blacharskimi, roboty malarskie sufity emulsyjne 217,73m2, ściany akrylowe 639,96m2, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 185,13m2, GRES 32,60m2, drzwi – 19,40m2, okna drewniane 26,353m2, docieplenie ścian i wyprawy elewacyjne styropian 10 cm – 239,97m2, styropian 5 cm – 79,133 m2, podjazd dla niepełnosprawnych - balustrada 15,10 m, pochylnia 26,31m2) ROBOTY ELEKTRYCZNE: instalacje elektryczne i komputerowe wew. 1 kpl., oprawy oświetleniowe świetlówkowe 26 kpl., żarowe (plafoniera) – 13 kpl. ROBOTY SANITARNE: roboty demontażowe – 1kpl., kanalizacja sanitarna wew. fi 32-160 – 53,50 mb., zmywak porcelana – 1szt., umywalka pojedyncza porcelana – 4szt., ustępy – kompakt 3 kpl., pisuar 1kpl., instalacja wody – ogrzewacz wody OW-E40.5 HIT – 2pkl., rurociągi wody fi 25-16 – 69,00mb., wentylacja – wentylator EDM 80 – 6 szt., kotłownia i centralne ogrzewanie –roboty demontażowe – 1kpl., kocioł stalowy typ SAS-NWG o mocy 29kW na węgiel kamienny (orzech), grzejnik PURMO kompletny z zaworem termostatycznym – 15,00 kpl., naczynie wzbiorcze 40l – 1szt., rurociągi fi15 - 32 – 1kpl. PRZYŁĄCZE SANITARNE: fi 160-110 - 19,00 mb. PLAC ZABAW: ogrodzenie z siatki h=1,50m - 215,00mb., brama i furtka stalowa – 1kpl., likwidacja szamba - 1 kpl., INNE: Dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski. |
| Etap końcowy realizacji operacji | 16-09-2012 09-07-2012 | ROBOTY ELEKTRYCZNE: oświetlenie zew. słupy i oprawy oświetleniowe – 9kpl. PLAC ZABAW: (zagospodarowanie terenu): śmietnik – powierzchnia zabudowy 6,25 m2, pokrycie blacha dachówkowa powlekana w kolorze zielonym – 9,90 m2, siedzisko z zadaszeniem o konstrukcji drewnianej – 2 kpl. (pokrycie dachówka bitumiczna- 12,50 m2), siedziska 3,20m, plac zabaw – huśtawka podwójna wahadłowa - 2kpl., piaskownica sześciokątna bok. 1,8m -1kpl., zjeżdżalnia ze ślizgiem metalowym - 1kpl., pomost ruchomy – 1kpl., ławko-stół 2kpl., ławki 10szt., zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią 1 kpl., kosz na śmieci 5,00 kpl., alejki – nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm. – 200,00m2, obrzeża 20x6 – 104,00mb., parking - nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm. – 260,00m2, krawężniki 15x30 90,00 mb., zieleń – 0,22 ha., kosze naśmieci – 10szt., krąg ogniskowy – palisada bet. 14x40 7,85m, brukowanie dna kręgu – 4,081m2, siedzisko z bali drewnianych – 8szt., boisko do koszykówki i siatkówki – 200,00 m2, sprzęt sportowy :koszykówka - konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy mechanizmem do regulacji wysokości (tablica, obręcz, siateczka + 4 piłki), siatkówka konstrukcja dwusłupowa z napinaczem siatki, siatka + 4 piłki), obsługa geodezyjna całej operacji (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). INNE: Nadzór inwestorski. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 |
| I | PLANOWANA REALIZACJA: ROZPOCZĘCIE RZECZOWE MARZEC 2013 ZAKOŃCZENIE 15-10-2013 | BUDOWA ULICY TRAUGUTTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW I.Lokalizacja inwestycji : GMINA SUCHEDNIÓW Ul. Traugutta, Szarych Szeregów, Dawidowicza Działka nr ewid. geod. 3185)6 -powstała w wyniku podziału działki nr 3185)4, 3209, 655)/77, 3240)1, 3185)2, 3271)2, 3271)3, 3195)2, 6506)19, 3174)1. 26-130 Suchedniów powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie II.Opis przedmiotu zamówienia : OPIS TECHNICZNY: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : BUDOWA ULICY TRAUGUTTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : DROGI LOKALNE GMINNE Nr drogi 389053 T ul. Szarych Szeregów Nr drogi 389065 T ul. Traugutta Zadanie zlokalizowane jest przy ul. Traugutta i Szarych Szeregów w Suchedniowie. Przy ul. Szarych Szeregów zlokalizowane jest Samorządowe Gimnazjum w Suchedniowie oraz osiedle wielorodzinne od strony zachodniej i jednorodzinne od strony wschodniej. BUDOWA ULICY TRAUGUTTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW 1.Przebudowa ulicy Szarych Szeregów - 212,77 mb. , klasa techniczna drogi - L, prędkość projektowa Vp-30km)h, obciążenie na oś - 115 kN, kategoria ruchu - KR3, szerokość jezdni 5,00m, szerokość chodników - obustronny strona zachodnia 2,0m, strona wschodnia opaska 1,2 - 1,3m, wymiary ( długość x głębokość) zatoki autobusowej 20,00 x 3,00m. Konstrukcja jezdni - 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR3, nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. 2.Budowa ulicy Traugutta - 131,65 mb. jednokierunkowa - ciąg pieszo-jezdny, klasa techniczna drogi - L, prędkość projektowa Vp-30km/h, obciążenie na oś - 115 kN, kategoria ruchu - KR3, szerokość jezdni 4,50m, szerokość chodników - obustronny strona północna opaska 0,65 - 1,1m, strona południowa opaska 0,5 - 1,3m, Konstrukcja jezdni wraz z ciągami pieszymi - 8cm kostka brukowa betonowa, 5 cm podsypka cementowo-piaskowa lub grys 2/5 mm, 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, 15 cm warstwa odsączająca z piasku. Oznakowanie poziome : P13 - 2szt., P 4 - 4 szt., P 12 - 2 szt., P 25 - 1szt., P 7a - 1szt., P 1e - 1szt. i pionowe : D 40 - 2 szt., D41 - 1szt., D 3 - 1szt., B 20 - 2 szt., B 2 - 2szt., B 21 - 1szt., A 17 - 2szt., T 27 - 1szt., B 33 - 2 szt., A 11a - 2 szt., T 1 - 2szt., T 6a - 3 szt., A 7 - 1szt., D 1 - 2szt. Kanalizacja deszczowa: PCV - U 400 - l=370,34 m, PCV - U 315 - l=122,75 m, PCV - U 200 - l=108,50 m, Razem KD - L= 601,59 m. Studnie rewizyjne z kręgów żel.bet. 1200 - 17 szt. Wpusty uliczne 500 - 19 szt. Separator z osadnikiem 80l)s o wymiarach 5660x2360xh 1920 mm - 1 szt. Obsługa geodezyjna zadania wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza - 1kpl. Inwestycje towarzyszące niezbędne dla przekazania w użytkowanie dofinansowywanego zadania, nie objęte zakresem rzeczowym wniosku: - rodzaj robót : Przebudowa kolidującego gazociągu niskiego ciśnienia z rur stalowych DN 100 - L=7,00m , skrzyżowanie ul. Szarych Szeregów - ul. Dawidowicza. Przebudowa wodociągu ul. Traugutta - PCV 110 - 134,00 mb. , hydrant p.poż nadziemny 80 - 1kpl., zasuwa odcinająca 100 - 1szt. Przebudowa kolidującej linii energetycznej - przesunięcie 2 szt. słupów energetycznych słup nr 9 ul. Traugutta, słup nr 4 oraz przeniesienie przyłączy do budynku Szkoły i budynku mieszkalnego nr 9 ul. Szarych Szeregów. Ponadto wykonawca jest zobowiązany : Uzyskanie i uregulowanie decyzji za zajęcie pasa drogowego ul. Bugaj w Suchedniowie Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej. Przebudowa kolidującej linii energetycznej nn- wykonywać pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. w Skarżysku-Kamiennej, opłaty za wyłączenia energii po stronie wykonawcy, Przebudowa gazociągu - Prace związane z realizacją zadania prowadzone w zbliżeniu do soieci gazowej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela O-ZG w Kielcach - rejon Dystrybucji Gazu w Skarżysku-Kamiennej. Roboty przyłączeniowe gazoniebezpieczne związane z przełączeniem przebudowanego odcinka gazociągu dokona O-ZG w Kielcach - rejon Dystrybucji Gazu w Skarżysku-Kamiennej na zlecenie i koszt Wykonawcy robót.. Regulacja studni telefonicznych przeprowadzić pod nadzorem przedstawiciela telekomunikacji. Woda i kanalizacja deszczowa - roboty wykonywać pod nadzorem ZGK Suchedniów - ul. Kościelna 21. Odprowadzenie wód deszczowych do zbiornika w Suchedniowie wykonywać pod nadzorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie - ul. Ogrodowa 11. Organizacja ruchu na czas budowy - zabezpieczy Wykonawca robót w szczególności dojazd do Gimnazjum przy ul. Szarych Szeregów - uzgodnić z dyrekcją. Wykonanie operatu powykonawczego ,dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza, atesty - świadectwa- deklaracje zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających. Nazwy materiałów podano na podstawie projektu budowlanego - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. INNE: Nadzór inwestorski. Zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. |