## 3
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2009 r. | Planowane wydatki | [7 empty] | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
[6 empty] | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |  |  |  | 2011 r. | 2012 r. | wydatki do poniesienia po 2012 roku
[7 empty] | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | .010 | .01041 | zagospod terenu wokół zalewu w Mostkach 2008-2011 | 1063780 | 53680 | 505800 | 332183 |  | A. B. C. D. | 173617 | 504300 | 0 | 0 | UM i G Suchedniów
2. | .010 | .01041 | Plan odnowy msc Michniów - przebud bud po byłej szkole podst w Michniowie wraz z zagospod terenu przyległego 2009-2012 | 1236328 | 27328 | 0 |  |  |  |  | 570000 | 639000 |  | UM i G Suchedniów
3. | 600 | 60016, 60014 | bud ulic i infrastr oś. JASNA i I Jasna II w Suchedniowie 2006-2011 | 12783300.05 | 3782838.43 | 4438603,00 637178,00 | 2645253,20 637178,00 |  | A. B. C. D. | 1793349.8 | 3924680.62 | 0 | 0 | UM i G Suchedniów
4. | 600 | 60016 | zagosp centrum miasta Suchednów - I etap 2007-2010 | 1416451 | 73070 | 1343381 | 509046.87 |  | A. B. C. D. | 834334.13 | 0 | 0 | 0 | UM i G Suchedniów
5. | 600 | 60016 | Przebud ul Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz z infrastr techniczn w Suchedniowie 2009-2012 | 1755843 | 51310.56 | 21960 | 21960 |  |  |  | 500000 | 1182572.44 |  | UM i G Suchedniów
6. | 600 | 60016 | Przebud ul Traugutta i ul. Szrych Szeregów z infrastr techniczn w Suchedniowie 2009-2012 | 1153313.87 | 51419.18 | 34160 | 34160 |  |  |  | 500000 | 567734.69 |  | UM i G Suchedniów
7. | 720 | 72095 | e-świetokrzyskie-Rozbudow infrast inform jst 2009-2012 | 283032 | 5124 | 56848 | 8527 |  |  | 48321 | 124086 | 96974 |  | UM i G Suchedniów
8. | 801 | 80101 | PT rozbud SP Nr 1 w Suchedniowie 2009-2013 | 2835000 | 0 | 105000 | 105000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2730000 | SZOO/SP Nr1
9. | 900 | 90004 | zagosp terenu parku wraz z promenadą, odmul zb rekreacyjn w Suchedn II etap rewitalizacji 2009-2013 | 6274329.37 | 4063.38 | [5 empty] | 200000 | 3881350 | 2188915.99 | UM i G Suchedniów
10. | 900 | 90015 | Oświetl uliczn - wieś Krzyżka, ul. Źródłowa w Such 2009-2012 | 119436 | 19436 | [6 empty] | 100000 |  | ZIK i B Suchedniów
11. | 900 | 90001 | Bud kolekt kanaliz sanit od ul Sportowej do ul Bugaj w Suchedn 2006-2011 | 3178490 | 104480 | 991580.3 | 427830.75 |  | A. B. C. D. | 563749.55 | 2082429.7 | 0 | 0 | ZIK i B Suchedniów
Ogółem |  |  |  | 32099303.29 | 4172749.55 | 8134510.3 | 4721138.82 |  |  | 3413371.48 | 8405496.32 | 6467631.13 | 4918915.99 | x