Załącznik nr 7

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w I półroczu  2020r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 60016- | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w przysiółku Ostojów-Dulęba (FS) | 30.000,00 | 0 | - |
| 2 | 600 | 60016 - | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021)– poprawa sieci dróg | 4.290.526,98 | 1.239.263,98 | 28,9 |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T ba rzece Żernówce (2019-2021) | 58.500,00 | 0 | - |
| 4 | 600 | 60013 - | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ul. Mickiewicza oraz drogą powiatową ul. Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów" | 1.827.600,00 | 2.315,00 | 0,13 |
| 5 | 700 | 70005 - | Wykup gruntów | 80.000,00 | 0 | - |
| 6 | 750 | 75023 - | „Rozbudowa budynku UMiG Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu” – I etap wykonanie windy | 406.208,00 | 0 | - |
| 7 | 801 | 80101 - | Odwodnienie części budynku szkoły SP w Ostojowie II etap – Szkoła w Ostojowie | 30.000,00 | 0 | - |
| 8 | 801 | 80101 – | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 3.426.000,00 | 2.388.887,84 | 69,7 |
| 9 | 801 | 80101 – | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 220.000,00 | 54.284,48 | 24,7 |
| 10 | 801 | 80148 - | Zakup pieca konwekcyjno-parowego i wentylatora do ciągu kuchennego – P-le Samorz | 35.500,00 | 0 | - |
| 11 | 852 | 85295 - | Klubu Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2020) | 535.520,00 | 0 | - |
| 12 | 900 | 90001 - | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 1.617.474,44 | 727.671,71 | 44,9 |
| 13 | 900 | 90004- 90015- | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-20210 | 20.000,00 | 12.300,00 | 61,5 |
|  |  |  | RAZEM | 12.577.329,42 | 4.424.723,01 | 35,2 |