## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT - ELEKTRYKA ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem
1 | Zasilanie
1 d.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 62
|  |  |  | Razem | 62
2 d.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 18
|  |  |  | Razem | 18
3 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 | m | 220
4 d.1 | KNNR 5 0705-02 | Ułożenie rur osłonowych DVR 50 | m | 220
5 d.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli YKYżo 5x10 mm w rowach kablowych ręcznie | m | 220
6 d.1 | KNNR 5 0707-1 | Układanie kabli YKYżo 3x2,5 mm w rowach kablowych ręcznie | m | 6
7 d.1. | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowa Zn 25x4 | m | 220
8 d.1. | KNNR 5 0606-04 | Uziome ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III przy słupie | szt. | 1
9. d.1 | KNNR 5 0114-06 | Przepusty szczelne | szt. | 3
10 d.1 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho kabla 5 - żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szcztucznych - YKYżo 5x10 mm | szt. | 2
11 d.1 | KNNR 5 0726-05 | Zarobienie na sucho kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKYżo 3x2,5 mm | szt. | 2
2 | Oświetlenie terenu
12 d.2. | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy aluminiowe | szt. | 1
13 d.2 | E-0510 0510-47-06 | Fundamenty prefabrykowane - fundament prefabrtykowany betonowy B51 | szt. | 1
14 d.2 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników WRP-1 | szt. | 1
15 d.2 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewody YLYżo 3x1,5 mm | kpl. przew. | 1
16 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - lampa oświetleniowa kompletna - LED 60 o mocy 68W | szt. | 1
3 | Pomiary
17 d.3 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5 - żyłowy | odc. | 1
18 d.3 | KNNR 5 1302-02 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3 - żyłowy | odc. | 1
19 d.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
20 d.3 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiaryinstalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 3
21 d.3 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania | szt. | 1
22 d.3 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania | prób. | 1
23 d.3 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1 - fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2
24 d.3 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3 - fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2
4 | Dokumentacha powykonawcza
25 d.4 | wycena indywidualna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kp. | 1